## Задачи веб
https://docs.google.com/document/d/1adaahek1w42i7uD6r-yomq-VzQ8p_8Z8gGokG0yUL8I/edit | https://miro.com/app/board/o9J_ltPzFHk=/
Задача | Исполнитель | Ответственный за результат, тестировщик | Статус | % выполнения | Срок план | Срок факт | часы план | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | Трудозатраты факт | Отклонение | Выработка
Разработать схематичный макет ЛК | Ахмедова Л. Гарипов Э. | Дьяченко М. | Завершена | 100% | 2021-09-30 | 2021-09-30 |  | вт: 0.5; ср: 4.5
Придумать сценарии работы в приложении | Козлов Д. | Дьяченко М. | Завершена | 100% | 2021-09-30 | 2021-09-30 |  | вт: 1.5; ср: 0.5
Разработать алгоритм сбора данных | Дьяченко М. | Дьяченко М. | Завершена | 100% | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2.5 | пн: 0.3; вт: 3.5
Разработать алгоритм формирования индивидуальных оценок | Стремоусов А. | Дьяченко М. | Завершена | 100% | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 0.5 | вт: 0.25
Скомпановать сценарии работы и макеты в схему на miro | Дьяченко М. | Дьяченко М. | Завершена | 100% | 2021-10-07 | 2021-10-04 | 2 | вс: 2; пн: 0.4
Выбрать платформу для тестового развёртывания ЛК | Стремоусов А. | Дьяченко М. | Завершена | 100% | 2021-10-07 | 2021-10-04 | 1 | пн: 0.5
Исключить или оставить задания под сомнением из ТЗ (оранжевые) | Гарипов Э. | Дьяченко М. | Завершена | 100% | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 0.5 | ср: 0.5
Исправить текущие макеты | Дьяченко М. | Дьяченко М. | Завершена | 100% | 2021-10-08 | 2021-10-10 | 0.5 | вс: 0.5
Спроектировать БД | Стремоусов А. | Дьяченко М. | В работе | 30%
Помочь в проектировании БД | Дьяченко М. | Дьяченко М. | В работе | 30%
Помочь в проектировании БД | Гарипов Э. | Дьяченко М. | В работе | 30%
Написать максимально подробное ТЗ | Дьяченко М. | Дьяченко М. | Выполнена | 100% | 2021-10-14 | 2021-10-14 | 3 | ср: 1.5; чт: 2.9
Проверить ТЗ на ошибки, исправить и дополнить | Гарипов Э. | Дьяченко М. | Выполнена | 100% | 2021-10-14 | 2021-10-14 | bar: ср
Сделать макеты | Ахмедова Л. | Дьяченко М. | Завершена | 100% | 2021-10-18 | 2021-10-18 |  | пн: 4; вс: 4
Сделать вёрстку по макетам | Козлов Д. | Дьяченко М. | В работе | 20% | 2021-11-07 |  | 20 | ср: 1; чт: 1.5; вс: 1; пн: 3; ср: 4
Отрисовать по макетам сайта страницы | Ахмедова Л. | Дьяченко М. | В работе | 40% | 2021-10-30 |  |  | пн: 2; вт: 1.5
Снабдить пользовательские сценарии картинками | Дьяченко М. | Дьяченко М. | Завершена | 100% | 2021-10-28 | 2021-10-28 | 2.5 | ср: 3.5; чт: 0.5
Заполнить страницы макетов конкретными даннми | Гарипов Э. | Дьяченко М. | Завершена | 100% | 2021-10-27 | 2021-10-27 | 1.5 | пн: 1.5
Обучение верстке | Козлов Д. | Дьяченко М. | В работе | 20% |  |  | 30 | bar: пн to вт; чт; сб; пн to вт
Сделать самоанализ по проделанным задачам
Вести самоанализ по сущесвтующим и новым задачам

## Задачи мобил
https://miro.com/app/board/o9J_lvw7g_c=/ | Ссылка на доску
Задача | Исполнитель | Ответственный за результат, тестировщик | Статус | % выполнения | Срок план | Срок факт | часы план | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | Трудозатраты факт | Отклонение
Сценарии работы приложения | Шумаков Глеб | Громова Софья | Выполнено | 100% | 2021-09-25 | 2021-09-24 | 3 | чт: 2021-05-01; пт: 0.25
Вид формы оценивания для стажеров | Пименов Александр | Громова Софья | Выполнено | 100% | 2021-09-26 | 2021-09-24 | 1 | чт: 0.5; пт: 0.25
Разработка макетов приложения | Иванов Никита | Громова Софья | Выполнено | 100% | 2021-09-26 | 2021-09-24 | 2 | чт: 1.25; пт: 0.5
Дизайн макеты приложения | Морозов Павел | Иванов Никита | Выполнено | 100% | 2021-09-29 | 2021-09-30 | 3 | чт: 1; вт: 3; ср: 0.5
Запуск оценки: выбор этапа для оценки | Иванов Никита | Громова Софья | Выполнено | 100% | 2021-10-02 | 2021-10-01 | 0.5 | пт: 0.25
Переделать макет экрана профиля | Шумаков Глеб | Громова Софья | Выполнено | 100% | 2021-10-02 | 2021-10-01 | 0.75 | пт: 0.5
Переделать макет экрана оценки | Иванов Никита | Громова Софья | Выполнено | 100% | 2021-10-02 | 2021-10-01 | 0.75 | пт: 0.5
Переделать макет экрана персонального отчета | Пименов Александр | Громова Софья | Выполнено | 100% | 2021-10-02 | 2021-10-01 | 0.75 | пт: 0.5
Сценарии персонального отчета | Иванов Никита | Громова Софья | Выполнено | 100% | 2021-10-02 | 2021-10-01 | 0.5 | пт: 0.4
Сценарий оценки команды | Пименов Александр | Громова Софья | Выполнено | 100% | 2021-10-02 | 2021-10-01 | 0.5 | пт: 0.4
Сценарий профиля | Шумаков Глеб | Громова Софья | Выполнено | 100% | 2021-10-02 | 2021-10-01 | 0.5 | пт: 0.25
дизайн макеты:
переделать дизайн профиля | Морозов Павел | Иванов Никита | Выполнено | 100% | 2021-10-05 | 2021-10-04 | 2 | вс: 2
пределать дизайн экрана оценок | Морозов Павел | Иванов Никита | Выполнено | 100% | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 1 | bar: вс
переделать экран отчета | Морозов Павел | Иванов Никита | Выполнено | 100% | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 1 | bar: вс
интерактивыне макеты в фигме:
макет для экрана входа | Морозов Павел | Иванов Никита | выполняется | 100% | 2021-10-13 | 2021-10-12 | 2 | вт: 2
макет для экрана профиля | Морозов Павел | Иванов Никита | выполняется | 100% | 2021-10-13 | 2021-10-12 | 2 | вт: 2
макет для экрана оценивания | Морозов Павел | Иванов Никита | выполняется | 100% | 2021-10-13 | 2021-10-12 | 2 | вт: 2
макет для экрана отчета | Морозов Павел | Иванов Никита | выполняется | 100% | 2021-10-13 | 2021-10-12 | 2 | вт: 3
Разработка базы данных:
Проектирование базы данных(сборная команда) | Иванов Никита | Громова Софья | Выполнено | 100% | 2021-10-14 | 2021-10-21 |  | пн: 1; вт: 0.5; пт: 1
Тестирование БД | Иванов Никита | Громова Софья | выполняется | 30% | 2021-10-21 |  |  | ср: 1.25; сб: 1; пн: 1; ср: 0.5
Разработка прототипа БД + Админка | Иванов Никита | Громова Софья | Выполнено | 60% | 2021-10-17 | 2021-10-25 |  |  | 1 | 2021-05-02 | 1 | 2021-05-02 | 4 | 2 | 3 |  | 2021-05-04 | 2 | 3
Доработка Админки:
Функция иморта пользователей | Иванов Никита | Громова Софья | Выполнено | 100% | 2021-10-25 | 2021-10-25
Оптимизация импорта | Иванов Никита | Громова Софья | Выполнено | 100% | 2021-10-27 | 2021-10-27
Доработка создания пользователей | Иванов Никита | Громова Софья | Выполнено | 100% | 2021-10-22 | 2021-10-23
Обработчики ошибок | Иванов Никита | Громова Софья | Выполняется | 0% | .11.11.2021
Перенос работы на чистовой проект | Иванов Никита | Громова Софья | Выполнено | 100% | 2021-10-28 | 2021-10-29
Загрузка проекта на гитхаб | Иванов Никита | Громова Софья | Выполнено | 100% | 2021-10-28 | 2021-10-29
API для работы с сервером:
Авторизация | Иванов Никита | Громова Софья | Выполнено | 100% | 2021-10-27 | 2021-10-27
Запрос для получения стажеров | Иванов Никита | Громова Софья | Выполняется | 50% | 2021-10-01
Запрос для получения пользователя | Иванов Никита | Громова Софья | Выполнено | 100% | 2021-10-27 | 2021-10-27
Запрос для получения участников команды | Иванов Никита | Громова Софья | Выполняется | 100% | 2021-10-30 | 2021-10-30
Добаление возможности получения изображений | Иванов Никита | Громова Софья | Выполняется | 0% | 2021-10-04
Запрос для загрузки изображения на сервер | Иванов Никита | Громова Софья | Выполняется | 0% | 2021-10-04
Запрос для получения этапов | Иванов Никита | Громова Софья | Выполняется | 0% | 2021-10-04
Запрос для получения оценок с сервера | Иванов Никита | Громова Софья | Выполняется | 0% | 2021-10-04
Запрос для отпрвки оценок на сервер | Иванов Никита | Громова Софья | Выполняется | 0% | 2021-10-04
Запрос для получения критериев оценки | Иванов Никита | Громова Софья | Выполняется | 0% | 2021-10-04
Запрос для получения итогового очета для пользователя | Иванов Никита | Громова Софья | Выполняется | 0% | 2021-10-11
Сформулировать предложение по хостингу и серверу
Разработка статичного макета профиля:
Блок ФИО + фото | Шумаков Глеб | Иванов Никита | Выполнено | 100% | 2021-10-17 | 2021-10-15 | 3 | пт: 2
Блок Команда | Пименов Александр | Иванов Никита | Выполнено | 100% | 2021-10-17 | 2021-10-15 | 3 | пт: 2
Подвал | Пименов Александр | Иванов Никита | Выполнено | 100% | 2021-10-17 | 2021-10-15 | 1 | пт: 0.5
Разработка статичного макета авторизации (поля ввода, кнопка, логотип) | Шумаков Глеб Пименов Александр | Иванов Никита | Выполнено | 100% | 2021-10-19 | 2021-10-20 | 2 | вт: 2; ср: 1
Текст в списках ровнять по левому краю | Морозов Павел | Пименов Александр | Выполнено | 100% | 2021-10-17 | 2021-10-17 | 0.5 | вс: 0.25
Поменять "Участники" на "Кого оцениваешь?" | Морозов Павел | Пименов Александр | Выполнено | 100% | 2021-10-18 | 2021-10-17 | 0.5 | вс: 0.25
Убрать в персональном отчете выбор этапа. Сначала выводить общий отчет, дальше самооценку и т.д. | Морозов Павел | Пименов Александр | Выполнено | 100% | 2021-10-19 | 2021-10-17 | 0.5 | вс: 0.25
Сделать возможность админу редактировать описание критериев
Разработка статичного макета страницы оценки команды | Шумаков Глеб Пименов Александр | Иванов Никита | В работе | 60% | 2021-10-27 |  | 6 | чт: 2021-05-02
Разработка статичного макета страницы персонального отчета | Шумаков Глеб Пименов Александр | Иванов Никита | В работе | 60% | 2021-10-27 |  | 6 | чт: 2021-05-01; чт: 3
Сделать самоанализ по проделанным задачам
Вести самоанализ по сущесвтующим и новым задачам
Поменять подвал на рабочую навигацию | Шумаков Глеб Пименов Александр | Иванов Никита | Выполнено | 100% | 2021-10-30 | 2021-10-29 | 5 | чт: 2021-05-03; пт: 2021-05-01
Адаптировать и поправить вёрстку под разные экраны | Шумаков Глеб Пименов Александр | Иванов Никита | Выполнено | 100% | 2021-10-30 | 2021-10-28 | 2 | чт: 2021-05-01
Убрать отступ сверху на андроиде | Шумаков Глеб Пименов Александр | Иванов Никита | Выполнено | 100% | 2021-10-31 | 2021-10-28 | 1 | чт: 0.5
Подключить проект к гитхабу | Шумаков Глеб Пименов Александр | Иванов Никита | Выполнено | 100% | 2021-10-31 | 2021-10-30 | 1 | bar: сб
Задать все отступы и размеры элементов в процентах | Шумаков Глеб Пименов Александр | Иванов Никита | В работе | 70% | 2021-11-01 |  | 4 | сб: 2
Справочник "Клиенты" | Толсктокорый Д. | Мальцев А. А. | Завершена | 100% | 2021-07-08 |  |  | пн: 1; вт: 3

## Обработка
Название ПШ
ФИО 1
|  | вовл | орг | обуч
Этап 1 | Оценщик 1 | 2 | -1
Этап 2 | Оценщик 2 | 1 | 1
Этап 2
ФИО 1
|  | вовл | орг | обуч
Этап 1 |  | 2 | -1
Этап 2 |  | 1 | 1

## загружаемая форма участников
ФИО | Направление стажировки | Курс | Учебная специальность | Учебное заведение | Команда | Роль | Куратор | e-mail | дата старта
Кузнецов Михаил Анатольевич | Веб-разработка | 4 | ИВТ | УрФУ | 3.5 мушкетёра | Тимлид | Михаил Д. | kuznetsov@yandex.ru | 2021-10-12
Николаев Алексей Тимофеевич | БД | 2 | ПрИНФ | МГУ | Котыкотыкотыкотыкоты | Бэкенд | Алексей Г. | nikolaev@yandex.ru | 2021-09-09
Смит Джон | Информационная Безопасность | 3 | ИБ | МФТИ | xXx_M$GA_HACK3RZZ_xXx | Сетевой специалист | Михаил Ш. | smithjohn@gmail.cum | 2021-07-08
Мигель Фернандес Алехандро Мария Гарсьега | ОС | 2 | ПрИнж | УрТИСИ | 12 человек | C++ разработчик | Владимир Л. | migel@yahoo.sp | 2021-06-09
Аль-Савади Ахмед Мохаммед Усама Мохаммед | Сетевые технологии | 2 | Сет. Техн | РГППУ | Camel by Camel | Сетевой специалист | Николай Р. | usama@gmail.sa | 2021-01-07
Михаил Анатольевич Андропов | Веб-разработка | 4 | ИВТ | УрГУПС | 3.5 мушкетёра | Разработчик | Михаил Д. | michael@yandex.ru | 2021-10-12

## Время для собрания
|  | Аншуков Владислав | Перман Георгий | Смирнова Елизавета | Шукуров Сиёвуш | Гаврилов Александр | Зайцев Никита | Захарова Маргарита | Мухутдинова Софья | Теплинский Артём | Ширяева Елена
понедельник | 9:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
вторник | 9:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
среда | 9:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
четверг | 9:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
пятница | 9:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00

## Задачи Утята айки 1
Задача | Исполнитель | Ответственный за результат, тестировщик | Статус | % выполнения | Срок план | Срок факт | часы план | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | Трудозатраты факт | Отклонение
Сценарии работы приложения | Захарова Маргарита, Мухутдинова Софья | Зайцев Никита | Завершена | 100% | 2021-09-30 | 2021-09-29 | 5 | ср: 4.5
Разработка структуры бд | Теплинский Артём, Ширяева Елена | Зайцев Никита | Выполняется | 99% | 2021-09-30 |  | 3 | вт: 1; ср: 1; чт: 0.5; сб: 1
Разработка макетов приложения | Зайцев Никита | Захарова Маргарита | Завершена | 100% | 2021-09-30 | 2021-09-29 | 5 | пн: 1.5; вт: 1.5; ср: 1
Создание users story | Захарова Маргарита, Мухутдинова Софья, Зайцев Никита | Зайцев Никита | Завершена | 100% | 2021-10-07 | 2021-10-06 | 4.5 | ср: 3
Создание базы данных | Ширяева Елена, Теплинский Артём |  | Завершена | 100% | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 3
Разработка функции загрузки xls в систему | Ширяева Елена | Теплинский Артём | Выполняется | 90% | 2021-10-26 | 2021-10-25 | 6 | пн: 6
Разработка функции выгрузки участников из системы в xls | Теплинский Артём | Ширяева Елена | Выполняется | 90% | 2021-10-22 | 2021-10-23 | 6 | вт: 2; чт: 1 | 3
Верстка страницы авторизации | Зайцев Никита | Захарова Маргарита | Завершена | 100% | 2021-10-26 | 2021-10-25 | 2 | пн: 2; вс: 1
Верстка страницы мероприятия | Зайцев Никита | Захарова Маргарита | Завершена | 100% | 2021-10-26 | 2021-10-25 | 2 | bar: пт; вс
Создание страницы мероприятий (для администратора) | Мухутдинова Софья | Захарова Маргарита | Завершена | 100% | 2021-10-26 | 2021-10-25
Верстка профильной страницы спортсмена | Зайцев Никита | Захарова Маргарита | Выполняется | 0% | 2021-11-02
Верстка служебной страницы тренера | Зайцев Никита | Захарова Маргарита | Выполняется | 0% | 2021-11-09
Добавление возможности авторизоватся пользователю | Ширяева Елена | Захарова Маргарита | Выполняется | 0% | 2021-11-02
Разработка функциональности создания мероприятия | Теплинский Артём | Захарова Маргарита | Выполняется | 60% | 2021-11-02 |  | 10 | сб: 12; вс: 4
Отладка имеющегося функционала | Теплинский Артём, Ширяева Елена | Зайцев Никита | Выполняется | 30% | 2021-11-02 |  | 9 | чт: 4
Справочник "Клиенты" | Толсктокорый Д. | Мальцев А. А. | Завершена | 100% | 2021-07-08 |  |  | пн: 1; вт: 3

## Задачи Сиёвуш айки 2
https://github.com/leenwood/siteForIQudo/tree/master
Задача | Исполнитель | Ответственный за результат, тестировщик | Статус | % выполнения | Срок план | Срок факт | часы план | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | Трудозатраты факт | Отклонение
Разработка макета окна авторизации | Перман Г.Д. | Шукуров С.А. | Сделано | 100% | 2021-10-01 | 2021-09-20 | 1 | пн: 20 | 20 мин
Разработка макета основной страницы с информацией | Перман Г.Д. | Шукуров С.А. | Сделано | 90% | 2021-10-03 | 2021-10-21 | 4 | чт: 40; сб: 30; вт: 30 | 100 мин
Разработка макета интерфейса панели администратора на сайте | Перман Г.Д. | Шукуров С.А. | Сделано | 100% | 2021-10-03 | 2021-10-21 | 3 | пт: 30; сб: 40; вс: 20 | 90 мин
Проектирование БД (таблица пользователей) | Перман Г.Д. | Шукуров С.А. | Сделано | 90% | 2021-10-10 | 2021-10-21 | 2 | вт: 40 | 40 мин
Проектирование БД (таблица информации по семенарам) | Перман Г.Д. | Шукуров С.А. | Сделано | 90% | 2021-10-10 | 2021-10-21 | 2 | вт: 40 | 40 мин
Проектирование сценария авторизации | Шукуров С.А. | Перман Г.Д. | Сделано | 100% | 2021-10-10 | 2021-10-21 | 1 | пт: 3 | 3 мин
Проектирование сценария использования сайта (пользователь) | Аншуков В.Д. | Шукуров С.А. | Сделано | 90% | 2021-10-10 | 2021-10-21 | 1 | [14 empty] | 0 мин
Проектирование сценария использования сайта (администатор) | Аншуков В.Д. | Шукуров С.А. | Сделано | 90% | 2021-10-10 | 2021-10-21 | 1 | [14 empty] | 0 мин
Проектирование сценария добавление excel таблицы с новыми пользователями (администатратор) | Перман Г.Д. | Шукуров С.А. | Сделано | 100% | 2021-10-10 | 2021-10-21 | 1 | пн: 100 | 100 мин
Проектирование сценария восстановления пароля у пользователя (администатратор) | Шукуров С.А. | Перман Г.Д. | Сделано | 100% | 2021-10-10 | 2021-10-21 | 1 | пн: 30 | 30 мин
Проектирование сценария изменения звания у пользователя (администатратор) | Перман Г.Д. | Шукуров С.А. | Сделано | 100% | 2021-10-10 | 2021-10-21 | 1 | пн: 30 | 30 мин
html верстка компонента сайта, "заголовок страницы" | Смирнова Е.В. | Перман Г.Д. | В процессе | 0% | 2021-10-23 |  | 3 | [14 empty] | 0 мин
html верстка компонента сайта, "награда (звание)" | Смирнова Е.В. | Перман Г.Д. | В процессе | 0% | 2021-10-23 |  | 3 | [14 empty] | 0 мин
Создание презентации в PowerPoint, по теме презентации сделанной работы за 18.10.2021-25.10.2021 | Гаврилов А.С. | Шукуров С.А. | В процессе | 0% | 2021-10-23 |  | 2 | [14 empty] | 0 мин
html верстка компонента сайта, "подвал страницы" | Смирнова Е.В. | Перман Г.Д. | В процессе | 0% | 2021-10-23 |  | 2 | [14 empty] | 0 мин
html верстка компонента сайта, "контейнер для отображения наград(званий)" | Смирнова Е.В. | Перман Г.Д. | В процессе | 0% | 2021-10-23 |  | 2 | [14 empty] | 0 мин
html верстка компонента сайта, "заголовок основго контента сайта (ФИО, фото, степень, ИД)" | Смирнова Е.В. | Перман Г.Д. | В процессе | 0% | 2021-10-23 |  | 2 | [14 empty] | 0 мин
html верстка компонента сайта, "годовые взносы" | Смирнова Е.В. | Перман Г.Д. | В процессе | 0% | 2021-10-23 |  | 2 | [14 empty] | 0 мин
Создание MySQL БД | Перман Г.Д. | Шукуров С.А. | В процессе | 70% | 2021-10-24 | 2021-10-26 | 3 | пн: 10; вт: 30; ср: 50 | 90 мин
0 мин
0 мин
0 мин
0 мин
0 мин
0 мин
0 мин
0 мин
0 мин
0 мин
0 мин
0 мин
0 мин
0 мин
0 мин
0 мин
0 мин
0 мин
0 мин
0 мин
0 мин
0 мин
0 мин
0 мин
0 мин
0 мин
0 мин
0 мин

## Пример листа загрузки
Фамилия | Имя | Отчество | степень кю/дан | #ID | Дата рождения | Регион | Клуб | Тренер | Годовой взнос 2021 | семинар | место проведения | аттестация | Присвоенная степень | детский | Экзаменатор
Абрамова | Валерия |  | 3 кю | 819 | 2004-02-11 | 66 | Практика | Дацун А.С. | v | 2021-12-12 | Екатеринбург | 2021-12-13 | 2 кю | v | Радойца Спасович
Агишев | Агишев |  | 4 кю | 378 |  | 66 | Практика | Дацун А.С. | v | 2021-12-12 | Екатеринбург | 2021-12-13 | 3 кю
Агишев | Агишев |  |  | 804 |  | 66 | Практика | Дацун А.С. | v | 2021-12-12 | Екатеринбург | 2021-12-13
Аксенов | Аксёнов |  | 3 кю | №000356 |  | 66 | Практика | Дацун А.С. | v | 2021-12-12 |  | 2021-12-13
Алексеев | Алексеев |  | 2 кю | №000365 |  | 66 | Практика | Дацун А.С. | v | 2021-12-12 |  | 2021-12-13
Алексеева | Алексеева |  | - | №001624 |  | 66 | Восточный стиль | Ожегов Р.Г. | v | 2021-12-12 |  | 2021-12-13
Дацун | Дацун |  | II дан | №000302 |  | 66 | Практика | мастер | v | 2021-12-12 |  | 2021-12-13
Амосов | Амосов |  | I дан | №000303 |  | 66 | Практика | мастер | v | 2021-12-12 |  | 2021-12-13
Анкудинов | Анкудинов |  | 3 кю | №000345 |  | 66 | Практика | Дацун А.С. | v | 2021-12-12 |  | 2021-12-13
Асиевский | Асиевский |  | - | №001622 |  | 66 | Восточный стиль | Ожегов Р.Г. | v | 2021-12-12 |  | 2021-12-13
Ахметова | Ахметова |  | 3 кю | №000330 |  | 66 |  | Дацун А.С. | v | 2021-12-12 |  | 2021-12-13

## Задачи Пиццерия
Задача | Исполнитель | Ответственный за результат, тестировщик | Статус | % выполнения | Срок план | Срок факт | часы план | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | Трудозатраты факт | Отклонение
Сценарии работы приложения | Шумаков Глеб | Громова Софья | Выполняется | 70% | 2021-09-25 |  | 3 | чт: 2021-05-01
Вид формы оценивания для стажеров | Пименов Александр | Громова Софья | Выполняется | 80% | 2021-09-26 |  | 1 | чт: 0.5
Разработка макетов приложения | Иванов Никита | Громова Софья | Выполняется | 60% | 2021-09-26 |  | 2 | чт: 1.25
Дизайн макеты приложения | Павел Морозов | Иванов Никита | Выполняется | 50% | 2021-09-29 |  | 2 | bar: чт
Справочник "Клиенты" | Толсктокорый Д. | Мальцев А. А. | Завершена | 100% | 2021-07-08 |  |  | пн: 1; вт: 3